## Sheet1
| Lilian | Bilal | Samen
Mardi | Basis HTML en CSS aanleggen (met placeholder) | API mogelijkheden opzoeken (hoe werkt de url,..) | User stories / backlog
Mercredi | Verwerk data in de lijst Zoekmethode (aanleggen classe in CSS) systeem van favoriete locaties (localstorage) | Fetch API, omzetten naar JSON Filtreer optie Responsive design | voormiddag: github samen te leren werken
Jeudi | mogelijkheid om van thema te switchen (+ localstorage) formulier validatie? (niet zeker wat het is, moet vragen) | resposive design (als niet genoeg tijd op woensdag) sorteer mogelijkheid | commentaar toevoegen waar nodig backlog en user stories afwerken readme( - ProjectBeschrijving + Functionaliteiten opsommen - Link naar API -Documenteren van elke technisch verseiste (tabel met: vereiste ¦ hoe ¦ lijn code) -Installatiehandleiding (repo clone --> index.html) -Screenshots van app - Gebruikte bronnen (AI, etc) - Taak verdeling)
Vendredi